## Sheet1
ID | Date MAJ | Projet | Phase | Responsable projet | Date début projet | Date fin projet | Activité | Action | Responsable tache | Date début | Date fin | Charge estimé | Charge consommée | Charge RAF
1 | 03/11/2021 | Projet A | Réalisation | CPI_1 | 22/01/2021 | 07/03/2021 | réalisation | Action_11 | DEV3 | 07/02/2021 | 27/02/2021 | 1 | 0 | 1
2 | 10/05/2021 | Projet E | Test | CPI_1 | 05/02/2021 | 30/03/2021 | Recette | Action_22 | DEV2 | 12/01/2021 | 09/03/2021 | 2 | 0 | 2
3 | 22/11/2021 | Projet H | Test | CPI_1 | 16/01/2021 | 03/04/2021 | Recette | Action_13 | DEV3 | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 10 | 4 | 6
4 | 12/02/2021 | Projet H | Maintenance | CPI_1 | 27/01/2021 | 22/02/2021 | Recette | Action_13 | DEV2 | 07/02/2021 | 07/02/2021 | 4 | 0 | 4
5 | 29/07/2021 | Projet D | Maintenance | CPI_1 | 24/01/2021 | 27/03/2021 | Recette | Action_1 | DBA | 27/01/2021 | 27/02/2021 | 2 | 2 | 0
6 | 12/04/2021 | Projet F | Test | CPI_1 | 10/02/2021 | 02/03/2021 | Recette | Action_16 | DEV2 | 16/02/2021 | 26/02/2021 | 3 | 0 | 3
7 | 26/03/2021 | Projet H | Recette | CPI_1 | 21/02/2021 | 16/03/2021 | Recette | Action_2 | DEV1 | 27/02/2021 | 11/03/2021 | 9 | 5 | 4
8 | 22/01/2022 | Projet H | Réalisation | CPI_1 | 26/02/2021 | 07/04/2021 | réalisation | Action_13 | CPI_1 | 01/03/2021 | 06/03/2021 | 2 | 0 | 2
9 | 05/07/2021 | Projet C | Recette | CPI_1 | 25/02/2021 | 29/03/2021 | Recette | Action_19 | DEV3 | 14/02/2021 | 27/02/2021 | 5 | 1 | 4
10 | 22/01/2022 | Projet B | Recette | CPI_1 | 02/03/2021 | 24/03/2021 | Recette | Action_11 | DEV3 | 09/03/2021 | 14/03/2021 | 10 | 9 | 1
11 | 13/01/2022 | Projet A | Réalisation | CPI_1 | 09/03/2021 | 09/04/2021 | réalisation | Action_17 | DEV1 | 27/03/2021 | 05/04/2021 | 7 | 7 | 0
12 | 19/09/2021 | Projet C | Réalisation | CPI_1 | 05/03/2021 | 27/04/2021 | réalisation | Action_13 | Sécurité | 27/04/2021 | 27/04/2021 | 2 | 1 | 1
13 | 17/09/2021 | Projet B | Réalisation | CPI_1 | 14/03/2021 | 05/04/2021 | réalisation | Action_2 | Sécurité | 25/03/2021 | 05/04/2021 | 7 | 2 | 5
14 | 28/03/2021 | Projet I | Maintenance | CPI_1 | 15/03/2021 | 17/04/2021 | Recette | Action_22 | CPI_1 | 04/03/2021 | 17/03/2021 | 4 | 2 | 2
15 | 03/12/2021 | Projet I | Réalisation | CPI_1 | 18/03/2021 | 14/04/2021 | réalisation | Action_4 | DBA | 03/04/2021 | 03/04/2021 | 5 | 4 | 1
16 | 08/04/2021 | Projet D | Maintenance | CPI_1 | 28/03/2021 | 20/04/2021 | Recette | Action_15 | DEV2 | 13/03/2021 | 20/04/2021 | 10 | 0 | 10
17 | 08/07/2021 | Projet B | Réalisation | CPI_1 | 31/03/2021 | 08/05/2021 | réalisation | Action_6 | DBA | 14/04/2021 | 25/04/2021 | 10 | 5 | 5
18 | 13/05/2021 | Projet A | Recette | CPI_1 | 15/04/2021 | 08/06/2021 | Recette | Action_4 | CPI_1 | 20/04/2021 | 04/06/2021 | 7 | 5 | 2
19 | 20/05/2021 | Projet B | Maintenance | CPI_1 | 11/04/2021 | 14/05/2021 | Recette | Action_23 | DEV1 | 09/04/2021 | 14/04/2021 | 7 | 4 | 3
20 | 24/03/2022 | Projet D | Test | CPI_1 | 04/04/2021 | 05/05/2021 | Recette | Action_23 | DBA | 09/04/2021 | 12/04/2021 | 4 | 4 | 0
21 | 28/10/2021 | Projet A | Réalisation | CPI_1 | 09/04/2021 | 20/06/2021 | réalisation | Action_1 | DEV1 | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 4 | 2 | 2
22 | 29/05/2021 | Projet F | Recette | CPI_1 | 29/04/2021 | 12/05/2021 | Recette | Action_9 | DEV2 | 26/04/2021 | 07/05/2021 | 6 | 0 | 6
23 | 12/12/2021 | Projet E | Test | CPI_1 | 06/05/2021 | 05/06/2021 | Recette | Action_25 | DEV3 | 28/04/2021 | 02/06/2021 | 4 | 1 | 3
24 | 15/10/2021 | Projet C | Test | CPI_1 | 24/04/2021 | 14/06/2021 | Recette | Action_1 | DEV3 | 25/05/2021 | 29/05/2021 | 8 | 1 | 7
25 | 25/04/2021 | Projet C | Test | CPI_1 | 21/04/2021 | 16/05/2021 | Recette | Action_13 | Sécurité | 03/05/2021 | 14/05/2021 | 4 | 1 | 3
26 | 13/07/2021 | Projet F | Recette | CPI_1 | 04/05/2021 | 15/06/2021 | Recette | Action_9 | DEV3 | 25/04/2021 | 12/05/2021 | 7 | 1 | 6
27 | 24/10/2021 | Projet D | Recette | CPI_1 | 16/05/2021 | 20/06/2021 | Recette | Action_9 | DBA | 11/05/2021 | 20/05/2021 | 3 | 0 | 3
28 | 20/12/2021 | Projet H | Maintenance | CPI_1 | 25/05/2021 | 10/07/2021 | Recette | Action_19 | Sécurité | 03/05/2021 | 12/05/2021 | 10 | 8 | 2
29 | 12/11/2021 | Projet B | Test | CPI_1 | 17/05/2021 | 22/07/2021 | Recette | Action_19 | DBA | 19/06/2021 | 20/06/2021 | 2 | 1 | 1
30 | 11/01/2022 | Projet C | Recette | CPI_1 | 27/05/2021 | 31/07/2021 | Recette | Action_22 | DBA | 09/05/2021 | 25/06/2021 | 5 | 1 | 4
31 | 09/11/2021 | Projet B | Réalisation | CPI_1 | 11/05/2021 | 01/08/2021 | réalisation | Action_3 | DEV3 | 30/06/2021 | 04/07/2021 | 7 | 1 | 6
32 | 06/06/2021 | Projet F | Test | CPI_1 | 14/06/2021 | 28/07/2021 | Recette | Action_6 | CPI_1 | 23/06/2021 | 10/07/2021 | 3 | 1 | 2
33 | 04/01/2022 | Projet H | Test | CPI_1 | 26/05/2021 | 06/08/2021 | Recette | Action_11 | DEV2 | 29/07/2021 | 06/08/2021 | 3 | 1 | 2
34 | 13/07/2021 | Projet F | Maintenance | CPI_1 | 02/06/2021 | 11/08/2021 | Recette | Action_24 | DEV1 | 18/07/2021 | 23/07/2021 | 10 | 3 | 7
35 | 02/10/2021 | Projet B | Maintenance | CPI_1 | 27/05/2021 | 20/07/2021 | Recette | Action_7 | Sécurité | 12/07/2021 | 19/07/2021 | 4 | 3 | 1
36 | 25/03/2022 | Projet F | Maintenance | CPI_1 | 31/05/2021 | 11/07/2021 | Recette | Action_22 | DEV3 | 19/06/2021 | 29/06/2021 | 9 | 2 | 7
37 | 04/08/2021 | Projet D | Recette | CPI_1 | 13/06/2021 | 05/08/2021 | Recette | Action_22 | DEV2 | 25/06/2021 | 05/08/2021 | 5 | 0 | 5
38 | 11/02/2022 | Projet E | Test | CPI_1 | 17/06/2021 | 04/07/2021 | Recette | Action_4 | CPI_1 | 20/06/2021 | 26/06/2021 | 5 | 4 | 1
39 | 12/07/2021 | Projet H | Recette | CPI_1 | 22/06/2021 | 19/08/2021 | Recette | Action_15 | Sécurité | 13/08/2021 | 14/08/2021 | 9 | 3 | 6
40 | 08/05/2022 | Projet H | Recette | CPI_1 | 17/06/2021 | 05/08/2021 | Recette | Action_24 | DEV2 | 30/07/2021 | 04/08/2021 | 10 | 3 | 7
41 | 14/06/2021 | Projet B | Recette | CPI_1 | 01/07/2021 | 06/09/2021 | Recette | Action_3 | DEV1 | 25/06/2021 | 25/08/2021 | 1 | 0 | 1
42 | 27/12/2021 | Projet H | Réalisation | CPI_1 | 26/06/2021 | 17/08/2021 | réalisation | Action_9 | CPI_1 | 11/08/2021 | 16/08/2021 | 4 | 1 | 3
43 | 03/01/2022 | Projet D | Test | CPI_1 | 17/06/2021 | 05/08/2021 | Recette | Action_4 | DEV1 | 27/07/2021 | 05/08/2021 | 6 | 6 | 0
44 | 10/05/2022 | Projet B | Test | CPI_1 | 26/06/2021 | 08/08/2021 | Recette | Action_22 | CPI_1 | 22/06/2021 | 23/06/2021 | 9 | 5 | 4
45 | 01/05/2022 | Projet C | Réalisation | CPI_1 | 27/06/2021 | 10/09/2021 | réalisation | Action_13 | DBA | 08/07/2021 | 27/08/2021 | 10 | 8 | 2
46 | 29/07/2021 | Projet D | Recette | CPI_1 | 01/07/2021 | 08/08/2021 | Recette | Action_13 | DEV1 | 06/08/2021 | 08/08/2021 | 1 | 0 | 1
47 | 29/04/2022 | Projet B | Recette | CPI_1 | 17/07/2021 | 04/09/2021 | Recette | Action_9 | DEV1 | 20/07/2021 | 29/07/2021 | 9 | 9 | 0
48 | 02/12/2021 | Projet A | Recette | CPI_1 | 25/07/2021 | 27/09/2021 | Recette | Action_1 | DBA | 10/08/2021 | 23/09/2021 | 6 | 1 | 5
49 | 24/04/2022 | Projet H | Recette | CPI_1 | 01/08/2021 | 12/08/2021 | Recette | Action_5 | DEV3 | 12/07/2021 | 06/08/2021 | 2 | 1 | 1
50 | 22/07/2021 | Projet F | Réalisation | CPI_1 | 21/07/2021 | 12/08/2021 | réalisation | Action_14 | DBA | 23/07/2021 | 12/08/2021 | 10 | 2 | 8
51 | 03/12/2021 | Projet H | Test | CPI_1 | 01/08/2021 | 30/09/2021 | Recette | Action_4 | DBA | 09/09/2021 | 26/09/2021 | 1 | 1 | 0
52 | 11/11/2021 | Projet H | Maintenance | CPI_1 | 10/08/2021 | 29/08/2021 | Recette | Action_1 | DEV3 | 27/08/2021 | 28/08/2021 | 1 | 0 | 1
53 | 19/03/2022 | Projet I | Réalisation | CPI_1 | 08/08/2021 | 16/10/2021 | réalisation | Action_5 | DBA | 20/08/2021 | 02/09/2021 | 3 | 2 | 1
54 | 27/06/2022 | Projet A | Maintenance | CPI_1 | 02/08/2021 | 28/09/2021 | Recette | Action_8 | DBA | 31/08/2021 | 28/09/2021 | 5 | 1 | 4
55 | 22/04/2022 | Projet F | Réalisation | CPI_1 | 10/08/2021 | 22/09/2021 | réalisation | Action_6 | DBA | 17/09/2021 | 17/09/2021 | 7 | 6 | 1
56 | 06/12/2021 | Projet H | Maintenance | CPI_1 | 09/08/2021 | 01/11/2021 | Recette | Action_25 | DEV1 | 20/09/2021 | 07/10/2021 | 8 | 7 | 1
57 | 11/06/2022 | Projet D | Réalisation | CPI_1 | 21/08/2021 | 08/11/2021 | réalisation | Action_15 | DEV2 | 02/09/2021 | 27/09/2021 | 8 | 3 | 5
58 | 03/01/2022 | Projet H | Réalisation | CPI_1 | 08/09/2021 | 21/10/2021 | réalisation | Action_16 | DBA | 16/09/2021 | 19/09/2021 | 9 | 5 | 4
59 | 23/11/2021 | Projet C | Recette | CPI_1 | 05/09/2021 | 10/11/2021 | Recette | Action_11 | Sécurité | 10/10/2021 | 01/11/2021 | 2 | 2 | 0
60 | 23/03/2022 | Projet A | Recette | CPI_1 | 18/09/2021 | 15/11/2021 | Recette | Action_12 | Sécurité | 06/09/2021 | 01/11/2021 | 6 | 6 | 0
61 | 18/09/2021 | Projet D | Test | CPI_1 | 02/09/2021 | 25/10/2021 | Recette | Action_23 | DBA | 19/09/2021 | 14/10/2021 | 3 | 1 | 2
62 | 01/08/2022 | Projet A | Test | CPI_1 | 04/09/2021 | 10/11/2021 | Recette | Action_3 | DBA | 04/09/2021 | 04/11/2021 | 6 | 1 | 5
63 | 03/07/2022 | Projet D | Réalisation | CPI_1 | 10/09/2021 | 24/11/2021 | réalisation | Action_10 | Sécurité | 05/10/2021 | 14/10/2021 | 6 | 0 | 6
64 | 09/07/2022 | Projet C | Maintenance | CPI_1 | 30/09/2021 | 05/11/2021 | Recette | Action_9 | Sécurité | 21/09/2021 | 23/09/2021 | 9 | 1 | 8
65 | 29/11/2021 | Projet D | Recette | CPI_1 | 07/10/2021 | 18/11/2021 | Recette | Action_17 | DEV2 | 13/09/2021 | 18/11/2021 | 5 | 3 | 2
66 | 16/01/2022 | Projet I | Réalisation | CPI_1 | 13/10/2021 | 20/10/2021 | réalisation | Action_2 | DEV2 | 14/10/2021 | 16/10/2021 | 5 | 3 | 2
67 | 24/01/2022 | Projet C | Maintenance | CPI_1 | 26/09/2021 | 10/12/2021 | Recette | Action_23 | Sécurité | 22/10/2021 | 28/11/2021 | 4 | 3 | 1
68 | 07/06/2022 | Projet D | Recette | CPI_1 | 17/10/2021 | 20/11/2021 | Recette | Action_5 | DEV1 | 25/09/2021 | 22/10/2021 | 10 | 7 | 3
69 | 07/02/2022 | Projet A | Maintenance | CPI_1 | 13/10/2021 | 10/12/2021 | Recette | Action_24 | DBA | 05/11/2021 | 30/11/2021 | 4 | 0 | 4
70 | 01/04/2022 | Projet B | Réalisation | CPI_1 | 23/10/2021 | 01/12/2021 | réalisation | Action_11 | DEV2 | 28/10/2021 | 23/11/2021 | 8 | 8 | 0
71 | 14/06/2022 | Projet F | Test | CPI_1 | 07/11/2021 | 07/01/2022 | Recette | Action_5 | DEV1 | 14/10/2021 | 25/10/2021 | 8 | 6 | 2
72 | 05/09/2022 | Projet A | Réalisation | CPI_1 | 04/11/2021 | 23/12/2021 | réalisation | Action_4 | DBA | 01/11/2021 | 23/11/2021 | 4 | 1 | 3
73 | 16/01/2022 | Projet H | Réalisation | CPI_1 | 09/11/2021 | 13/01/2022 | réalisation | Action_1 | DEV1 | 26/10/2021 | 26/12/2021 | 5 | 2 | 3
74 | 09/07/2022 | Projet C | Maintenance | CPI_1 | 05/11/2021 | 11/12/2021 | Recette | Action_11 | CPI_1 | 13/11/2021 | 15/11/2021 | 1 | 0 | 1
75 | 31/12/2021 | Projet I | Test | CPI_1 | 25/11/2021 | 02/01/2022 | Recette | Action_19 | DEV3 | 07/11/2021 | 25/11/2021 | 1 | 0 | 1
76 | 29/01/2022 | Projet E | Maintenance | CPI_1 | 19/11/2021 | 20/01/2022 | Recette | Action_24 | DEV1 | 06/11/2021 | 27/11/2021 | 8 | 3 | 5
77 | 12/10/2022 | Projet C | Recette | CPI_1 | 21/11/2021 | 30/12/2021 | Recette | Action_25 | DBA | 09/11/2021 | 22/12/2021 | 7 | 3 | 4
78 | 09/07/2022 | Projet E | Test | CPI_1 | 15/11/2021 | 29/01/2022 | Recette | Action_3 | DEV1 | 25/01/2022 | 25/01/2022 | 3 | 1 | 2
79 | 12/12/2021 | Projet H | Réalisation | CPI_1 | 29/11/2021 | 12/01/2022 | réalisation | Action_16 | DEV1 | 24/11/2021 | 27/11/2021 | 3 | 2 | 1
80 | 02/07/2022 | Projet I | Maintenance | CPI_1 | 05/12/2021 | 27/01/2022 | Recette | Action_8 | DEV1 | 16/12/2021 | 09/01/2022 | 9 | 3 | 6
81 | 05/01/2022 | Projet C | Réalisation | CPI_1 | 28/11/2021 | 04/02/2022 | réalisation | Action_12 | DEV2 | 09/12/2021 | 12/01/2022 | 6 | 6 | 0
82 | 24/11/2022 | Projet H | Maintenance | CPI_1 | 04/12/2021 | 17/01/2022 | Recette | Action_23 | DEV1 | 23/12/2021 | 09/01/2022 | 7 | 0 | 7
83 | 11/08/2022 | Projet C | Recette | CPI_1 | 04/01/2022 | 28/01/2022 | Recette | Action_15 | DEV2 | 04/01/2022 | 28/01/2022 | 10 | 6 | 4
84 | 08/05/2022 | Projet E | Test | CPI_1 | 04/01/2022 | 21/02/2022 | Recette | Action_12 | DBA | 23/12/2021 | 08/01/2022 | 7 | 6 | 1
85 | 07/05/2022 | Projet F | Test | CPI_1 | 25/12/2021 | 23/01/2022 | Recette | Action_1 | DEV1 | 17/01/2022 | 18/01/2022 | 1 | 0 | 1
86 | 03/03/2022 | Projet I | Test | CPI_1 | 27/12/2021 | 07/02/2022 | Recette | Action_13 | Sécurité | 02/01/2022 | 21/01/2022 | 5 | 1 | 4
87 | 03/12/2022 | Projet B | Maintenance | CPI_1 | 21/01/2022 | 28/02/2022 | Recette | Action_13 | DEV2 | 02/02/2022 | 04/02/2022 | 2 | 2 | 0
88 | 31/12/2021 | Projet C | Recette | CPI_1 | 27/12/2021 | 01/03/2022 | Recette | Action_9 | DEV1 | 12/02/2022 | 13/02/2022 | 7 | 4 | 3
89 | 09/04/2022 | Projet A | Réalisation | CPI_1 | 15/01/2022 | 09/03/2022 | réalisation | Action_6 | Sécurité | 08/02/2022 | 03/03/2022 | 8 | 1 | 7
90 | 26/08/2022 | Projet H | Recette | CPI_1 | 28/01/2022 | 10/03/2022 | Recette | Action_8 | DEV2 | 19/02/2022 | 20/02/2022 | 4 | 1 | 3
91 | 02/07/2022 | Projet B | Réalisation | CPI_1 | 29/01/2022 | 21/02/2022 | réalisation | Action_7 | DBA | 14/02/2022 | 15/02/2022 | 5 | 5 | 0
92 | 08/08/2022 | Projet I | Maintenance | CPI_1 | 18/01/2022 | 03/04/2022 | Recette | Action_22 | DBA | 21/03/2022 | 29/03/2022 | 4 | 0 | 4
93 | 11/11/2022 | Projet C | Test | CPI_1 | 23/01/2022 | 07/03/2022 | Recette | Action_2 | DEV1 | 27/01/2022 | 07/03/2022 | 8 | 8 | 0
94 | 31/12/2022 | Projet I | Maintenance | CPI_1 | 28/01/2022 | 03/03/2022 | Recette | Action_15 | Sécurité | 02/02/2022 | 06/02/2022 | 7 | 1 | 6
95 | 15/07/2022 | Projet B | Maintenance | CPI_1 | 24/02/2022 | 27/02/2022 | Recette | Action_14 | DBA | 08/02/2022 | 14/02/2022 | 10 | 2 | 8
96 | 25/02/2022 | Projet H | Test | CPI_1 | 23/02/2022 | 27/03/2022 | Recette | Action_17 | DEV1 | 17/02/2022 | 22/02/2022 | 7 | 2 | 5
97 | 08/12/2022 | Projet B | Recette | CPI_1 | 09/02/2022 | 12/04/2022 | Recette | Action_14 | DBA | 15/03/2022 | 20/03/2022 | 10 | 2 | 8
98 | 02/08/2022 | Projet F | Maintenance | CPI_1 | 16/02/2022 | 03/05/2022 | Recette | Action_5 | CPI_1 | 28/04/2022 | 30/04/2022 | 9 | 5 | 4
99 | 09/04/2022 | Projet E | Recette | CPI_1 | 26/02/2022 | 25/04/2022 | Recette | Action_23 | DBA | 18/03/2022 | 05/04/2022 | 1 | 1 | 0
100 | 27/06/2022 | Projet E | Test | CPI_1 | 05/03/2022 | 24/04/2022 | Recette | Action_12 | Sécurité | 18/03/2022 | 27/03/2022 | 2 | 1 | 1
101 | 15/04/2022 | Projet I | Maintenance | CPI_1 | 21/03/2022 | 08/04/2022 | Recette | Action_16 | DEV2 | 02/03/2022 | 16/03/2022 | 6 | 5 | 1
102 | 04/06/2022 | Projet C | Recette | CPI_1 | 06/03/2022 | 22/05/2022 | Recette | Action_17 | Sécurité | 17/04/2022 | 19/04/2022 | 5 | 2 | 3
103 | 08/08/2022 | Projet B | Recette | CPI_1 | 27/03/2022 | 22/04/2022 | Recette | Action_3 | DEV1 | 22/04/2022 | 22/04/2022 | 2 | 0 | 2
104 | 23/07/2022 | Projet H | Réalisation | CPI_1 | 14/03/2022 | 27/04/2022 | réalisation | Action_13 | DEV3 | 27/03/2022 | 03/04/2022 | 8 | 3 | 5
105 | 26/08/2022 | Projet C | Réalisation | CPI_1 | 20/03/2022 | 27/04/2022 | réalisation | Action_14 | DEV2 | 27/03/2022 | 20/04/2022 | 6 | 5 | 1
106 | 19/03/2022 | Projet I | Test | CPI_1 | 25/03/2022 | 23/04/2022 | Recette | Action_9 | Sécurité | 17/03/2022 | 03/04/2022 | 8 | 6 | 2
107 | 18/05/2022 | Projet D | Test | CPI_1 | 05/04/2022 | 30/05/2022 | Recette | Action_16 | Sécurité | 09/04/2022 | 23/05/2022 | 9 | 6 | 3
108 | 29/05/2022 | Projet A | Recette | CPI_1 | 28/03/2022 | 02/05/2022 | Recette | Action_23 | DBA | 15/04/2022 | 22/04/2022 | 9 | 1 | 8
109 | 27/07/2022 | Projet C | Recette | CPI_1 | 31/03/2022 | 14/06/2022 | Recette | Action_9 | DEV2 | 18/04/2022 | 06/06/2022 | 1 | 0 | 1
110 | 05/06/2022 | Projet I | Maintenance | CPI_1 | 27/04/2022 | 13/06/2022 | Recette | Action_11 | DEV3 | 13/06/2022 | 13/06/2022 | 9 | 9 | 0
111 | 17/09/2022 | Projet D | Recette | CPI_1 | 29/04/2022 | 12/05/2022 | Recette | Action_22 | DEV3 | 07/05/2022 | 11/05/2022 | 7 | 3 | 4
112 | 08/03/2023 | Projet D | Maintenance | CPI_1 | 15/04/2022 | 03/06/2022 | Recette | Action_2 | DEV3 | 15/04/2022 | 01/06/2022 | 7 | 7 | 0
113 | 02/11/2022 | Projet I | Réalisation | CPI_1 | 01/05/2022 | 04/07/2022 | réalisation | Action_14 | DEV1 | 06/06/2022 | 19/06/2022 | 7 | 1 | 6
114 | 30/03/2023 | Projet I | Recette | CPI_1 | 21/04/2022 | 30/06/2022 | Recette | Action_13 | DEV3 | 22/06/2022 | 23/06/2022 | 4 | 3 | 1
115 | 03/01/2023 | Projet E | Réalisation | CPI_1 | 28/04/2022 | 03/07/2022 | réalisation | Action_7 | Sécurité | 02/06/2022 | 15/06/2022 | 2 | 0 | 2
116 | 29/11/2022 | Projet C | Réalisation | CPI_1 | 19/05/2022 | 26/07/2022 | réalisation | Action_5 | DEV3 | 13/05/2022 | 18/07/2022 | 6 | 4 | 2
117 | 22/07/2022 | Projet A | Test | CPI_1 | 24/05/2022 | 27/07/2022 | Recette | Action_19 | CPI_1 | 12/07/2022 | 20/07/2022 | 6 | 2 | 4
118 | 28/08/2022 | Projet A | Recette | CPI_1 | 15/05/2022 | 08/07/2022 | Recette | Action_13 | DEV1 | 05/07/2022 | 06/07/2022 | 6 | 0 | 6
119 | 07/06/2022 | Projet F | Maintenance | CPI_1 | 20/05/2022 | 22/07/2022 | Recette | Action_6 | DEV1 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 9 | 7 | 2
120 | 05/11/2022 | Projet A | Maintenance | CPI_1 | 30/05/2022 | 09/07/2022 | Recette | Action_3 | DBA | 27/05/2022 | 18/06/2022 | 4 | 0 | 4
121 | 14/01/2023 | Projet A | Test | CPI_1 | 22/05/2022 | 06/07/2022 | Recette | Action_24 | DEV2 | 03/06/2022 | 06/06/2022 | 9 | 0 | 9
122 | 15/10/2022 | Projet C | Recette | CPI_1 | 28/05/2022 | 26/06/2022 | Recette | Action_9 | DEV1 | 14/06/2022 | 26/06/2022 | 2 | 1 | 1
123 | 13/04/2023 | Projet D | Maintenance | CPI_1 | 16/06/2022 | 18/07/2022 | Recette | Action_16 | DEV3 | 06/06/2022 | 03/07/2022 | 2 | 1 | 1
124 | 14/03/2023 | Projet A | Réalisation | CPI_1 | 14/06/2022 | 21/06/2022 | réalisation | Action_11 | DEV3 | 14/06/2022 | 16/06/2022 | 6 | 0 | 6
125 | 03/06/2022 | Projet B | Maintenance | CPI_1 | 31/05/2022 | 03/07/2022 | Recette | Action_15 | Sécurité | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 5 | 0 | 5
126 | 28/06/2022 | Projet C | Recette | CPI_1 | 02/07/2022 | 29/07/2022 | Recette | Action_16 | DBA | 22/07/2022 | 22/07/2022 | 1 | 1 | 0
127 | 11/05/2023 | Projet I | Réalisation | CPI_1 | 01/07/2022 | 06/08/2022 | réalisation | Action_11 | DBA | 19/07/2022 | 28/07/2022 | 9 | 9 | 0
128 | 08/10/2022 | Projet A | Réalisation | CPI_1 | 20/06/2022 | 23/08/2022 | réalisation | Action_19 | DEV1 | 16/06/2022 | 27/06/2022 | 8 | 8 | 0
129 | 04/07/2022 | Projet A | Maintenance | CPI_1 | 18/06/2022 | 22/08/2022 | Recette | Action_14 | DBA | 23/07/2022 | 30/07/2022 | 3 | 2 | 1
130 | 18/06/2023 | Projet A | Réalisation | CPI_1 | 02/07/2022 | 10/09/2022 | réalisation | Action_9 | DEV3 | 29/06/2022 | 11/08/2022 | 2 | 1 | 1
131 | 26/03/2023 | Projet C | Recette | CPI_1 | 25/07/2022 | 27/08/2022 | Recette | Action_25 | Sécurité | 08/07/2022 | 20/07/2022 | 9 | 6 | 3
132 | 14/02/2023 | Projet D | Test | CPI_1 | 25/07/2022 | 05/08/2022 | Recette | Action_8 | Sécurité | 17/07/2022 | 05/08/2022 | 7 | 1 | 6
133 | 26/06/2023 | Projet D | Test | CPI_1 | 21/07/2022 | 04/08/2022 | Recette | Action_24 | DEV1 | 27/07/2022 | 04/08/2022 | 3 | 0 | 3
134 | 11/08/2022 | Projet I | Recette | CPI_1 | 08/07/2022 | 12/09/2022 | Recette | Action_24 | Sécurité | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 2 | 0 | 2
135 | 26/04/2023 | Projet F | Maintenance | CPI_1 | 03/08/2022 | 26/08/2022 | Recette | Action_24 | DBA | 30/07/2022 | 20/08/2022 | 7 | 7 | 0
136 | 25/08/2022 | Projet E | Maintenance | CPI_1 | 23/07/2022 | 19/09/2022 | Recette | Action_1 | DEV3 | 24/07/2022 | 20/08/2022 | 1 | 0 | 1
137 | 31/05/2023 | Projet E | Test | CPI_1 | 25/07/2022 | 26/08/2022 | Recette | Action_15 | DEV3 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | 10 | 2 | 8
138 | 09/04/2023 | Projet E | Réalisation | CPI_1 | 01/08/2022 | 08/10/2022 | réalisation | Action_2 | DBA | 07/09/2022 | 08/09/2022 | 8 | 1 | 7
139 | 12/12/2022 | Projet F | Recette | CPI_1 | 03/08/2022 | 21/08/2022 | Recette | Action_3 | Sécurité | 26/07/2022 | 15/08/2022 | 5 | 0 | 5
140 | 04/06/2023 | Projet E | Test | CPI_1 | 14/08/2022 | 18/09/2022 | Recette | Action_24 | CPI_1 | 28/07/2022 | 26/08/2022 | 5 | 1 | 4
141 | 12/08/2022 | Projet I | Recette | CPI_1 | 28/07/2022 | 20/10/2022 | Recette | Action_24 | Sécurité | 25/08/2022 | 24/09/2022 | 3 | 1 | 2
142 | 08/06/2023 | Projet I | Test | CPI_1 | 20/08/2022 | 03/09/2022 | Recette | Action_23 | Sécurité | 20/08/2022 | 27/08/2022 | 6 | 1 | 5
143 | 28/08/2022 | Projet D | Réalisation | CPI_1 | 10/08/2022 | 01/10/2022 | réalisation | Action_12 | Sécurité | 05/08/2022 | 25/09/2022 | 4 | 2 | 2
144 | 30/08/2022 | Projet F | Réalisation | CPI_1 | 20/08/2022 | 07/09/2022 | réalisation | Action_15 | DEV3 | 02/09/2022 | 03/09/2022 | 4 | 1 | 3
145 | 15/12/2022 | Projet F | Réalisation | CPI_1 | 13/08/2022 | 26/10/2022 | réalisation | Action_13 | DEV2 | 23/08/2022 | 29/09/2022 | 10 | 7 | 3
146 | 23/03/2023 | Projet H | Réalisation | CPI_1 | 23/08/2022 | 05/11/2022 | réalisation | Action_23 | Sécurité | 10/09/2022 | 28/10/2022 | 10 | 8 | 2
147 | 03/10/2022 | Projet H | Test | CPI_1 | 15/08/2022 | 11/11/2022 | Recette | Action_11 | DEV3 | 04/09/2022 | 28/10/2022 | 9 | 7 | 2
148 | 09/09/2022 | Projet D | Réalisation | CPI_1 | 04/09/2022 | 13/11/2022 | réalisation | Action_19 | CPI_1 | 13/11/2022 | 13/11/2022 | 5 | 1 | 4
149 | 13/05/2023 | Projet H | Recette | CPI_1 | 05/09/2022 | 21/10/2022 | Recette | Action_10 | Sécurité | 11/09/2022 | 25/09/2022 | 9 | 5 | 4